## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data de Inicio | Data de Fim | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | 1 | [6 empty] | 7700 |  |  | Atividades | Dependência | Duração em dias
| 1.1 | Levantamento de requisitos iniciais | - | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 5 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 2500 |  | 1 | Iniciação | – | 20
| 1.2 | Imersão no negócio Cannoli | 1.1 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5 | 2ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 2000 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 20
| 1.3 | Identificação de stakeholders e recursos | 1.2 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 2000 |  | 3 | Modelagem de Dados (Python/Big Data) | Planejamento | 25
| 1.4 | Termo de abertura e aprovação do escopo | 1.3 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 1200 |  | 4 | Design e Prototipagem | Planejamento | 20
| 2 | Planejamento | 1.4 | [6 empty] | 8500 |  | 5 | Desenvolvimento do Dashboard (React + Chart.js) | Modelagem de Dados + Design | 30
| 2.1 | Definição do escopo e metas | 1.4 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | 1ª | Gerente de Projeto | Pessoas | 2000 |  | 6 | Backend e Integração (Node.js) | Desenvolvimento do Dashboard | 25
| 2.2 | Estruturação do cronograma e marcos | 2.1 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 5 | 1ª | Gerente de Projeto | Planilhas | 2000 |  | 7 | Inteligência Artificial e Machine Learning (Python) | Backend e Integração | 20
| 2.3 | Alocação de recursos e custos simulados | 2.2 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 5 | 1ª | Gerente de Projeto | Planilhas | 2500 |  | 8 | Testes e Validação | Backend + IA/ML | 15
| 2.4 | Análise de riscos e plano de mitigação | 2.3 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 5 | 1ª | Gerente de Projeto | Documentos | 2000 |  | 9 | Documentação Acadêmica | Testes e Validação | 10
| 3 | Modelagem de Dados (Big Data / Python) | 2.4 | [6 empty] | 8500 |  | 10 | Apresentação e Encerramento | Documentação Acadêmica | 10
| 3.1 | Recebimento das bases JSON | 2.4 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3 | 1ª | Data Engineer | Arquivos JSON | 1500
| 3.2 | Limpeza e padronização dos dados | 3.1 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 5 | 2ª | Data Engineer | Python/Colab | 3500
| 3.3 | Modelagem do banco (MySQL/SQLite) | 3.2 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 5 | 2ª | Backend | MySQL | 3000
| 3.4 | Definição dos KPIs e gráficos principais | 3.3 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2 | 1ª | Data Engineer + Backend | Excel, Python | 2000
| 3.5 | Validação dos KPIs/gráficos com stakeholders | 3.4 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 3 | 1ª | Equipe | Reuniões | 2000
| 4 | Design e Prototipagem | 3.5 | [6 empty] | 12000
| 4.1 | Protótipos no Figma (login, dashboards) | 3.5 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5 | 2ª | Design | Figma | 1000
| 4.2 | Identidade visual (cores, logo, fontes) | 4.1 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3 | 1ª | Design | Figma | 800
| 4.3 | Protótipo dos relatórios exportáveis | 4.1 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3 | 1ª | Design | Figma | 500
| 4.4 | Aprovação do protótipo (professores/Cannoli) | 4.2 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2 | 1ª | Equipe | Reuniões | 500
| 5 | Desenvolvimento do Dashboard (React + Chart.js) | 4.4 |  |  |  |  | Equipe |  | 2800
| 5.1 | Dashboard Administrador – Layout e KPIs globais | 4.4 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | 3ª | Frontend | React + Chart.js | 6000
| 5.2 | Dashboard Cliente – Layout e KPIs individuais | 5.1 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 5 | 3ª | Frontend | React + Chart.js | 6000
| 5.3 | Gráficos interativos (comparativos/canais) | 5.2 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | 2ª | Frontend | Chart.js | 4000
| 5.4 | Relatórios Exportáveis (PDF, Excel, CSV) | 5.3 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | 2ª | Backend + Frontend | Node.js, libs | 4000
| 6 | Backend e Integração (Node.js) | 5.4 | [6 empty] | 20000
| 6.1 | Configuração do servidor e banco de dados | 3.3 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5 | 1ª | Backend | Node.js + MySQL | 3500
| 6.2 | Implementação da autenticação (admin/cliente) | 6.1 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3 | 1ª | Backend | Node.js | 3000
| 6.3 | Desenvolvimento das APIs (KPIs, gráficos, relatórios) | 6.2 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 5 | 3ª | Backend | Node.js | 5000
| 6.4 | Integração com o Dashboard Web (React) | 6.3, 5.4 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2 | 1ª | Fullstack | Node + React | 3500
| 7 | IA e Machine Learning (Python) | 6.4 | [6 empty] | 15000
| 7.1 | IA – Alertas inteligentes | 6.3 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 3 | 2ª | Data Scientist | Python | 3500
| 7.2 | ML – Previsão/segmentação de clientes | 7.1 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 4 | 2ª | Data Scientist | Python | 3500
| 7.3 | Testes com dados simulados | 7.2 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2 | 1ª | Data Scientist | Python | 1500
| 7.4 | Documentação dos resultados | 7.3 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 1ª | Equipe | Word | 1500
| 8 | Testes e Validação | 7.4 | [6 empty] | 10000
. | 8.1 | Testes funcionais (login, filtros, KPIs) | 7.4, 6.4 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2 | 1ª | QA | Postman/Jest | 2500
| 8.2 | Testes de responsividade (web) | 8.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 1ª | QA | Navegadores | 2000
| 8.3 | Testes de segurança (cibersegurança) | 8.2 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 1ª | QA | OWASP | 2000
| 8.4 | Avaliação com usuários piloto | 8.3 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 1ª | QA + Equipe | Reuniões | 1500
| 9 | Documentação Acadêmica | 8.4 | [6 empty] | 8000
| 9.1 | Relatório de Big Data | 8.4 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 3 | 1ª | Data Engineer | Word | 500
| 9.2 | Relatório de Empreendedorismo | 8.4 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 3 | 1ª | Equipe | Word | 500
| 9.3 | Relatório de IA/ML | 8.4 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2 | 1ª | Data Scientist | Word | 500
| 9.4 | Documento de Cibersegurança (GUT) | 8.3 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2 | 1ª | QA | Excel/Word | 300
| 9.5 | Documentação técnica e relatório final | 9.4 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 1ª | Equipe | Word | 500
| 10 | Apresentação e Encerramento | 9.5 | [6 empty] | 2300
| 10.1 | Preparar banner | 9.5 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 3 | 1ª | Design | Canva/Figma | 120
| 10.2 | Preparar pitch (4 min) | 9.5 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 3 | 1ª | Equipe | PowerPoint | 0
| 10.3 | Entregar sistema funcional (site web) | 9.5 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | 1ª | Equipe Dev | Node + React | 0
| 10.4 | Apresentar para banca e Cannoli | 10.3 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 1ª | Equipe | Auditório | 0
120
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 94920

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Levantamento de requisitos iniciais | – | 5 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | –
1.2 | Imersão no negócio Cannoli | 1.1 | 5 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | –
1.3 | Identificação de stakeholders e recursos | 1.2 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | –
1.4 | Termo de abertura e aprovação do escopo | 1.3 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | –
2.1 | Definição do escopo e metas | 1.4 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | –
2.2 | Estruturação do cronograma e marcos | 2.1 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Planilhas | –
2.3 | Alocação de recursos e custos simulados | 2.2 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Planilhas | –
2.4 | Análise de riscos e plano de mitigação | 2.3 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Documentos | –
3.1 | Recebimento das bases JSON | 2.4 | 3 | 1ª | DATA ENGINEER | Arquivos JSON | –
3.2 | Limpeza e padronização dos dados | 3.1 | 5 | 2ª | DATA ENGINEER | Python/Colab | –
3.3 | Modelagem do banco (MySQL/SQLite) | 3.2 | 5 | 2ª | BACKEND | MySQL | –
3.4 | Definição dos KPIs e gráficos principais | 3.3 | 2 | 1ª | DATA ENGINEER + BACKEND | Excel, Python | –
3.5 | Validação dos KPIs/gráficos com stakeholders | 3.4 | 3 | 1ª | EQUIPE | Reuniões | –
4.1 | Protótipos no Figma (login, dashboards) | 3.5 | 5 | 2ª | DESIGN | Figma | –
4.2 | Identidade visual (cores, logo, fontes) | 4.1 | 3 | 1ª | DESIGN | Figma | –
4.3 | Protótipo dos relatórios exportáveis | 4.1 | 3 | 1ª | DESIGN | Figma | –
4.4 | Aprovação do protótipo (professores/Cannoli) | 4.2 | 2 | 1ª | EQUIPE | Reuniões | –
5.1 | Dashboard Administrador – Layout e KPIs globais | 4.4 | 5 | 3ª | FRONTEND | React + Chart.js | –
5.2 | Dashboard Cliente – Layout e KPIs individuais | 5.1 | 5 | 3ª | FRONTEND | React + Chart.js | –
5.3 | Gráficos interativos (comparativos/canais) | 5.2 | 5 | 2ª | FRONTEND | Chart.js | –
5.4 | Relatórios Exportáveis (PDF, Excel, CSV) | 5.3 | 5 | 2ª | BACKEND + FRONTEND | Node.js, libs | –
6.1 | Configuração do servidor e banco de dados | 3.3 | 5 | 1ª | BACKEND | Node.js + MySQL | –
6.2 | Implementação da autenticação (admin/cliente) | 6.1 | 3 | 1ª | BACKEND | Node.js | –
6.3 | Desenvolvimento das APIs (KPIs, gráficos, relatórios) | 6.2 | 5 | 3ª | BACKEND | Node.js | –
6.4 | Integração com o Dashboard Web (React) | 6.3, 5.4 | 2 | 1ª | FULLSTACK | Node + React | –
7.1 | IA – Alertas inteligentes | 6.3 | 3 | 2ª | DATA SCIENTIST | Python | –
7.2 | ML – Previsão/segmentação de clientes | 7.1 | 4 | 2ª | DATA SCIENTIST | Python | –
7.3 | Testes com dados simulados | 7.2 | 2 | 1ª | DATA SCIENTIST | Python | –
7.4 | Documentação dos resultados | 7.3 | 1 | 1ª | EQUIPE | Word | –
8.1 | Testes funcionais (login, filtros, KPIs) | 7.4, 6.4 | 2 | 1ª | QA | Postman/Jest | –
8.2 | Testes de responsividade (web) | 8.1 | 1 | 1ª | QA | Navegadores | –
8.3 | Testes de segurança (cibersegurança) | 8.2 | 1 | 1ª | QA | OWASP | –
8.4 | Avaliação com usuários piloto | 8.3 | 1 | 1ª | QA + EQUIPE | Reuniões | –
9.1 | Relatório de Big Data | 8.4 | 3 | 1ª | DATA ENGINEER | Word | –
9.2 | Relatório de Empreendedorismo | 8.4 | 3 | 1ª | EQUIPE | Word | –
9.3 | Relatório de IA/ML | 8.4 | 2 | 1ª | DATA SCIENTIST | Word | –
9.4 | Documento de Cibersegurança (GUT) | 8.3 | 2 | 1ª | QA | Excel/Word | –
9.5 | Documentação técnica e relatório final | 9.4 | 1 | 1ª | EQUIPE | Word | –
10.1 | Preparar banner | 9.5 | 3 | 1ª | DESIGN | Canva/Figma | –
10.2 | Preparar pitch (4 min) | 9.5 | 3 | 1ª | EQUIPE | PowerPoint | –
10.3 | Entregar sistema funcional (site web) | 9.5 | 2 | 1ª | EQUIPE DEV | Node + React | –
10.4 | Apresentar para banca e Cannoli | 10.3 | 1 | 1ª | EQUIPE | Auditório | –

## SAM SRM
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-01
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Administradores da Cannoli | Obter insights estratégicos, acompanhar KPIs de negócio, melhorar engajamento e fidelização | Aumentar eficiência e fidelização | Melhorar tomada de decisão, otimizar engajamento | Influenciam prioridades e direcionamento do projeto | Cruciais para a aceitação e popularidade do aplicativo. | Patrocinar, definir metas, fornecer feedback | Garantir que o sistema atenda às necessidades estratégicas | Indicadores de performance, engajamento e vendas | Alto nível de detalhamento em análises, com foco em métricas de performance estratégica. | Relatórios executivos, dashboards | Mensal / conforme necessidade | Reuniões, e-mails, dashboard
Clientes (Restaurantes e Parceiros) | Acompanhar indicadores de vendas, campanhas, engajamento e performance do delivery em tempo real. | Aumentar o faturamento, melhorar a experiência dos clientes finais e ampliar a base de usuários ativos. | Interesse em melhorar a gestão do negócio, reduzir falhas e garantir resultados mais previsíveis. | Determinam a direção das funcionalidades, pois suas necessidades orientam o desenvolvimento do sistema. | São fundamentais para a adoção do dashboard, pois seu uso e satisfação medem o sucesso da solução. | Utilizam o sistema diariamente, fornecem feedback e participam de testes de usabilidade. | Garantir que a plataforma seja prática, intuitiva e ofereça valor direto ao negócio. | Operações de vendas, marketing e gestão de clientes. | Detalhamento médio, com relatórios claros e indicadores específicos. | Painel visual online com exportação em PDF/Excel. | Semanalmente, com possibilidade de consultas diárias. | Acesso ao dashboard, relatórios automáticos enviados por e-mail.
Equipe de Desenvolvimento | Criar uma solução funcional, confiável e inovadora, aplicando ciência de dados, IA e boas práticas de segurança. | Cumprir requisitos técnicos e entregar dentro do prazo. | Interesse em aprendizado, experiência prática e conquista de nota máxima. | Impactam diretamente a qualidade técnica e funcional do dashboard. | Sem eles, o projeto não avança, sendo críticos para execução. | Desenvolvem código, realizam testes, corrigem erros e documentam. | Alinhamento entre membros e com os orientadores. | Desenvolvimento técnico e metodologias ágeis. | Alto nível de detalhe em tarefas técnicas e backlog. | Documentação em GitHub, relatórios de progresso. | Dailys e reuniões semanais de sprint. | GitHub, relatórios técnicos, reuniões de alinhamento.
Equipe de Vendas/Marketing da Cannoli | Usar os dashboards como ferramenta para atrair e fidelizar parceiros. | Aumentar a base de restaurantes cadastrados e melhorar retenção. | Interesse em ter dados que reforcem argumentos comerciais, mostrem valor ao parceiro e ajudem em campanhas. | Exercem influência direta, pois são responsáveis por apresentar os resultados aos estabelecimentos. | São cruciais: sem eles, os clientes não percebem o valor da plataforma. | Apresentar dashboards aos clientes, coletar feedback, intermediar relação com parceiros. | Foco em relatórios visuais e indicadores claros que fortaleçam o discurso comercial. | Vendas, campanhas e engajamento. | Alto – precisam de informações detalhadas e bem organizadas. | Relatórios de desempenho e dashboards interativos. | Semanal e em reuniões comerciais. | Apresentações presenciais/virtuais, relatórios em PDF e acesso ao dashboard.

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Restaurantes Parceiros) | Alto — dependem do sistema para gerir pedidos, vendas e desempenho. | Alto — fornecem feedbacks e definem requisitos de melhoria. | Manter comunicação constante, coletar sugestões e oferecer suporte técnico. | Data: 02/11/2025 Projeto: [CI] – Cannoli Intelligence | [7 empty] | Página: 01/01
Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) | Alto — coordena todas as entregas e garante o cumprimento do escopo. | Alto — possui poder de decisão e priorização de recursos. | Monitorar o progresso, aprovar mudanças e comunicar o status à equipe e stakeholders.
Analista de Dados (Carlos Augusto) | Alto — responsável por garantir a qualidade dos dados e relatórios. | Médio — influencia diretamente as decisões baseadas em dados. | Validar dados, manter consistência e atualizar indicadores. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Desenvolvedor Backend (Hebert dos Reis Esteves) | Médio — implementa funcionalidades críticas e integrações. | Médio — impacta na estabilidade técnica do sistema. | Corrigir bugs, otimizar desempenho e documentar integrações. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do projeto Cannoli Intelligence, seus objetivos e o impacto esperado para os restaurantes parceiros. | Reunião | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) | Sala de Reuniões / Teams | Todos os membros do projeto | Uma vez no início do projeto |  | Coleta de impressões iniciais da equipe e parceiros. | Após 2 semanas | Definição de alinhamento e próximos passos.
Desenvolvedor Frontend (José Bento Almeida Gama) | Médio — responsável pela interface visual e usabilidade do sistema. | Médio — influencia na experiência e adoção do sistema pelos usuários. | Garantir boa experiência visual, aplicar feedbacks e realizar testes de interface. | STK-002 | Reunião de Planejamento | Revisão de cronograma, divisão de tarefas e definição de entregáveis da sprint atual. | Reunião | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) | Teams | Analista de Dados e Desenvolvedores | A cada 2 semanas |  | Feedback sobre prazos e priorização das atividades. | Após cada reunião | Ajustes de escopo conforme progresso das tarefas.
Time Comercial / Marketing | Médio — acompanha resultados de vendas e campanhas de divulgação. | Alto — molda a percepção do sistema e define estratégias de expansão. | Alinhar comunicações promocionais e divulgar resultados do projeto | STK-003 | Reuniões Diárias (Daily) | Atualização do progresso, desafios técnicos e dependências entre equipes. | Reunião | Desenvolvedor Backend (Hebert dos Reis Esteves) | Teams / Meeting | Equipe Técnica (Desenvolvedores e Analista de Dados) | Diariamente |  | Feedback rápido sobre bloqueios e andamento das tarefas. | Durante as reuniões | reuniões Acompanhamento ágil e solução imediata de impedimentos.
Equipe de Suporte / Atendimento | Médio — mantém relacionamento contínuo com os clientes. | Baixo — atua em execução, não em decisão. | Oferecer suporte rápido e registrar feedbacks recorrentes para melhorias. | STK-004 | Reunião de Acompanhamento Comercial | Avaliação dos impactos do sistema nas vendas, feedbacks dos restaurantes e resultados financeiros. | Reunião | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) | Teams / Meeting | Parceiros Comerciais e Gerente de Marketing | Mensalmente |  | Feedback sobre performance de vendas e satisfação dos clientes. | Após cada reunião | Alinhamento de resultados e planejamento de melhorias.
Alta Administração / Diretoria | Médio — acompanha os indicadores do projeto e o retorno sobre investimento. | Alto — define orçamento e decisões estratégicas. | Apresentar relatórios consolidados e resultados de impacto do sistema. | STK-005 | Reunião de Estratégia de Marketing | Planejamento de campanhas de divulgação do sistema e comunicação com os restaurantes parceiros. | Reunião | Analista de Dados (Carlos Augusto) | Sala de Reuniões / Teams | Time de Marketing | A cada 15 dias |  | Feedback sobre efetividade das campanhas e engajamento. | Após cada reunião | Ajuste de estratégias conforme métricas de alcance.
|  |  |  | STK-006 | Sessões de Design e Usabilidade | Avaliação da interface, usabilidade e experiência dos usuários dentro do sistema. | Workshop / Reunião | Desenvolvedor Frontend (José Bento Almeida Gama) | Laboratório de Testes / Teams | Usuários Finais (Restaurantes Parceiros) | Semanalmente |  | Feedback sobre clareza, design e acessibilidade. | Após cada sessão | Melhorias contínuas de UX e interface.
|  |  |  | STK-007 | Reunião de Feedback com Clientes | Coleta de percepções dos usuários sobre desempenho e funcionalidades do sistema. | Reunião | Analista de Dados (Carlos Augusto) | Teams / E-mail | Representantes de Restaurantes | Bimestralmente |  | Feedback dos clientes sobre uso real do sistema. | Após cada reunião | Identificação de novas necessidades e funcionalidades.
|  |  |  | STK-008 | Reunião de Revisão Estratégica | Análise final de desempenho do projeto, resultados obtidos e lições aprendidas. | Reunião | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) | Sala de Diretoria / Teams | Toda a equipe e Alta Administração | Ao final do projeto |  | Feedback sobre resultados e alinhamento estratégico. | Após a conclusão | Encerramento formal e documentação final do projeto.
[5 empty] | Gerente do projeto: Alexandra Christine Silva Raimundo |  | Elaborado por: Equipe Cannoli Intelligence |  |  |  | Aprovado por: Prefeitura de São Paulo - SP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## Mapa Competência - Equipe
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [5 empty] | Cannoli Intelligence
2 | Participou de treinamento
5 | Domínio básico |  |  | Aplicativo: Cannoli Intelligence
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: Alexandra Christine Silva Raimundo
10 | Especialista
|  |  | Pessoa | Levantamento de requisitos | Modelagem de dados e definição de KPIs | Desenvolvimento do backend | Criação do frontend | Integração entre frontend e backend | Construção dos dashboards interativos | Implementação dos relatórios exportáveis | Aplicação de bibliotecas gráficas | Testes de responsividade e segurança | Documentação técnica e acadêmica | Gestão de cronograma e tarefas | Comunicação com stakeholders e alinhamento de entregas | Análise de riscos e plano de mitigação | Planejamento estratégico e controle de qualidade | Preparação do pitch e banner de apresentação
|  | Alexandra Christine |  | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Carlos Augusto |  | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Hebert dos Reis |  | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | José Bento Almeida |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## Mapa de Responsabilidade
6. Matriz de Responsabilidade
Ref | Etapas / Atividades | Alexandra Christine | Carlos Augusto | Hebert Esteves | José Bento
1.1 | Levantamento de requisitos e definição do escopo | A | C | C | R
1.2 | Modelagem do banco de dados (MySQL) | I | R | C | A | EQUIPE DO PROJETO
1.3 | Desenvolvimento do backend (Node.js / API REST) | I | R | C | C | Alexandra Christine | Gerente de Projeto
1.4 | Criação do frontend (React.js / Dashboards) | I | C | R | C | Carlos Augusto | Analista de Dados
1.5 | Integração entre frontend e backend | C | R | R | C | Hebert Esteves | Desenvolvedor Frontend e Backend
1.6 | Implementação de autenticação e segurança (JWT / Bcrypt) | I | R | C | C | José Bento | Desenvolvedor Frontend e Backend
1.7 | Criação dos dashboards e KPIs (Chart.js / Plotly) | I | C | C | R
1.8 | Testes funcionais e correção de bugs | C | R | R | C
1.9 | Documentação técnica e manual de uso | A | C | C | R
1.10 | Reuniões de acompanhamento e alinhamento semanal | R | I | I | I
1.11 | Validação final e homologação do sistema | A | R | R | C
1.12 | Apresentação do projeto e entrega final | A | C | C | R | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
1.13 | Monitoramento dos resultados e coleta de feedback | R | I | I | R
1.14 | Análise de dados e otimização dos dashboards | I | C | C | R | R - Responsável pela Execução
1.15 | Planejamento de expansão e novas integrações | A | C | C | R | A - Aprovação
C - Consultado
I - Informado
P - Participante

## Diagrama de Seta
Projeto para construir uma casa | [7 empty] | Diagrama de seta
Atividade fantasma
Quantos Dias dura o projeto?
Dias
Desenvolvimento APP | Atividade | Dependência | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
A | Levantamento de requisitos | – | 5 | bar: Dias 30
B | Imersão no negócio | A | 5 | Dias 9: B; Dias 14: C; Dias 20: D; Dias 35: N; Dias 40: O; Dias 43: Q; Dias 47: R; Dias 54: S
C | Identificação de stakeholders | B | 5 | Dias 1: A; Dias 25: E; Dias 30: F; Dias 56: T; Dias 59: U; Dias 64: V
D | Termo de abertura | C | 5
E | Escopo e metas | D | 5 | bar: Dias 30; Dias 50
F | Cronograma e marcos | E | 5
G | Análise de riscos | E | 5 | Dias 30: I; Dias 33: J; Dias 37: K; Dias 41: L; Dias 45: M
H | Modelagem do banco de dados | E | 5
I | Protótipos no Figma | E | 5
J | Aprovação de protótipos | I | 2 | Dias 1: Quantos dias dura o Projeto? 16
K | Dashboard Administrador (FE) | J | 5 | Dias 1: Quais as atividades não podem atrasar? A, D, G, H --> caminho crítico
L | Dashboard Cliente (FE) | K | 5 | Dias 1: A atividade B tem folga de 1 dia
M | Relatórios exportáveis (FE/BE) | L | 5 | Dias 1: A atividade C tem folga de 2 dias no máximo para não atrasar a atividade E
N | Backend – servidor e BD | H | 5 | Dias 1: A atividade E e F tem folga de 2 dias.
O | Backend – APIs | N | 5
P | Integração Front + Back | O, M | 5
Q | IA – Alertas | O | 3
R | ML – Segmentação clientes | Q | 4
S | Testes funcionais | P, R | 4
T | Testes de segurança | S | 2
U | Documentação técnica final | T | 3
V | Apresentação (banner + pitch) | U | 5

## Diagrama de Rede de Precedência
Projeto para construir uma casa |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres |  | 0 | É o caminho crítico
FT-Folgas totais
descrição | Atividade | Dependência | Duração | modelo
Levantamento de requisitos | A | – | 5 | atividade | duração
Imersão no negócio | B | A | 5 | PDI | PDT | [9 empty] | F | 5
Identificação de stakeholders | C | B | 5 | UDI | UDT | [9 empty] | 25 | 30
Termo de abertura | D | C | 5 | FL | FT | [9 empty] | 30 | 32
Escopo e metas | E | D | 5 | [11 empty] | 5 | 2
Cronograma e marcos | F | E | 5
Análise de riscos | G | E | 5 | A | 5 | B | 5 |  | C | 5 | D | 5 | E | 5
Modelagem do banco de dados | H | E | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | G | 5
Protótipos no Figma | I | E | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30
Aprovação de protótipos | J | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32
Dashboard Administrador (FE) | K | J | 5 | [11 empty] | 5 | 2
Dashboard Cliente (FE) | L | K | 5
Relatórios exportáveis (FE/BE) | M | L | 5
Backend – servidor e BD | N | H | 5 | [11 empty] | H | 5 |  |  | N | 5 |  |  | O | 5 | Q | 3 |  | R | 4 |  |  |  | S | 4 | T | 2 | U | 3 | V | 5
Backend – APIs | O | N | 5 | [11 empty] | 25 | 30 |  |  | 30 | 35 |  |  | 35 | 40 | 40 | 43 |  | 43 | 47 |  |  |  | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 59 | 59 | 64
Integração Front + Back | P | O, M | 5 | [11 empty] | 25 | 30 |  |  | 30 | 35 |  |  | 35 | 40 | 40 | 43 |  | 47 | 50 |  |  |  | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 59 | 59 | 64
IA – Alertas | Q | O | 3 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ML – Segmentação clientes | R | Q | 4
Testes funcionais | S | P, R | 4
Testes de segurança | T | S | 2 | [11 empty] | I | 5 | J | 2 |  |  | K | 5 |  |  |  | L | 5 |  | M | 5 | P | 5
Documentação técnica final | U | T | 3 | [11 empty] | 25 | 30 | 30 | 32 |  |  | 32 | 37 |  |  |  | 37 | 41 |  | 41 | 45 | 45 | 50
Apresentação (banner + pitch) | V | U | 5 | [11 empty] | 25 | 30 | 30 | 32 |  |  | 32 | 37 |  |  |  | 37 | 41 |  | 41 | 45 | 45 | 50
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Orcado
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | Cannoli Intelligence |  | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | TOTAL
Patrocinador | FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Investimento inicial Total | 86420 | 86420 | 20461.95 | 22158.145 | 21223.9595 | 22576.3555 | 172840.41
Investimento Acumulado | [ | 86420 | 106881.95 | 129040.095 | 150264.0545 | 172840.41
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10%
Iniciação | Etapa responsável por dar início ao projeto, definindo objetivos, equipe e escopo inicial para o desenvolvimento do sistema. | 7700 | 3500 | 3500 | 700 | 0 | 7700
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Fase de estruturação do projeto, onde são definidas metas, cronograma, recursos, custos e riscos principais. | 8500 | 1831.5 | 2014.65 | 2216.115 | 2437.7265 | 8499.9915
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
Modelagem de Dados (Big Data / Python) | Etapa voltada para a coleta, tratamento e modelagem dos dados, preparando o ambiente analítico e os indicadores que serão exibidos no dashboard. | 12000 | 2585.65 | 2844.215 | 3128.6365 | 3441.5002 | 12000.0017
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Desenvolvimento das telas, layout e identidade visual do sistema, criando os protótipos de interface e relatórios para validação. | 2800 | 603.4 | 663.74 | 730.114 | 803.1254 | 2800.3794
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento do Dashboard (React + Chart.js) | Implementação das telas e gráficos interativos do sistema web, integrando as informações principais do negócio. | 20000 | 4309.42 | 4740.362 | 5214.3982 | 5735.838 | 20000.0182
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
Backend e Integração (Node.js) | Construção da parte lógica do sistema, com APIs, banco de dados e comunicação entre o backend e o frontend. | 15000 | 3232.06 | 3555.266 | 3910.7926 | 4301.8719 | 14999.9905
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
IA e Machine Learning (Python) | Desenvolvimento dos modelos de inteligência artificial e machine learning para geração de insights, previsões e alertas automáticos. | 10000 | 2154.71 | 2370.181 | 2607.1991 | 2867.919 | 10000.0091
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
Testes e Validação | Etapa de testes funcionais e de segurança, garantindo que o sistema esteja estável, seguro e pronto para uso. | 8000 | 1723.77 | 1896.147 | 2085.7617 | 2294.3379 | 8000.0166
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
Documentação Acadêmica | Produção dos relatórios técnicos e acadêmicos do projeto, incluindo documentação de Big Data, IA e Cibersegurança. | 2300 | 495.58 | 545.138 | 599.6518 | 659.617 | 2299.9868
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10%
Apresentação e Encerramento | Etapa final de preparação do banner, pitch e apresentação do sistema completo à banca e à empresa Cannoli. | 120 | 25.86 | 28.446 | 31.2906 | 34.4197 | 120.0163
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Outros custos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 161147.0303
Payback |  | 0
ROI |  | -100%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B18: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B20: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B22: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B24: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B26: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Cannoli Intelligence |  | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | TOTAL
Patrocinador | FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Investimento Total |  | 92333 | 19895.07 | 21884.577 | 24073.0347 | 26480.3382 | 92333.0199
Investimento Acumulado |  | 92333 | 112228.07 | 134112.647 | 158185.6817 | 184666.0199
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10%
Iniciação | Etapa responsável por dar início ao projeto, definindo objetivos, equipe e escopo inicial para o desenvolvimento do sistema. | 8008 | 1725.49 | 1898.039 | 2087.8429 | 2296.6272 | 8007.9991
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Fase de estruturação do projeto, onde são definidas metas, cronograma, recursos, custos e riscos principais. | 9010 | 1941.39 | 2135.529 | 2349.0819 | 2583.9901 | 9009.991
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
Modelagem de Dados (Big Data / Python) | Etapa voltada para a coleta, tratamento e modelagem dos dados, preparando o ambiente analítico e os indicadores que serão exibidos no dashboard. | 12840 | 2766.65 | 3043.315 | 3347.6465 | 3682.4112 | 12840.0227
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Desenvolvimento das telas, layout e identidade visual do sistema, criando os protótipos de interface e relatórios para validação. | 2940 | 633.48 | 696.828 | 766.5108 | 843.1619 | 2939.9807
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento do Dashboard (React + Chart.js) | Implementação das telas e gráficos interativos do sistema web, integrando as informações principais do negócio. | 21600 | 4654.17 | 5119.587 | 5631.5457 | 6194.7003 | 21600.003
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
Backend e Integração (Node.js) | Construção da parte lógica do sistema, com APIs, banco de dados e comunicação entre o backend e o frontend. | 16800 | 3619.91 | 3981.901 | 4380.0911 | 4818.1002 | 16800.0023
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
IA e Machine Learning (Python) | Desenvolvimento dos modelos de inteligência artificial e machine learning para geração de insights, previsões e alertas automáticos. | 11000 | 2370.18 | 2607.198 | 2867.9178 | 3154.7096 | 11000.0054
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
Testes e Validação | Etapa de testes funcionais e de segurança, garantindo que o sistema esteja estável, seguro e pronto para uso. | 7600 | 1637.58 | 1801.338 | 1981.4718 | 2179.619 | 7600.0088
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
Documentação Acadêmica | Produção dos relatórios técnicos e acadêmicos do projeto, incluindo documentação de Big Data, IA e Cibersegurança. | 2415 | 520.36 | 572.396 | 629.6356 | 692.5992 | 2414.9908
|  |  |  | 10% | 10% | 10%
Apresentação e Encerramento | Etapa final de preparação do banner, pitch e apresentação do sistema completo à banca e à empresa Cannoli. | 120 | 25.86 | 28.446 | 31.2906 | 34.4197 | 120.0163
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Outros custos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 171766.2218
Payback |  | 0
ROI |  | -100%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Gráfico -Status
| No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 86420 | 92333 | 86420 | 92333 | 5913 | 6.842%
1 | 20461.95 | 19895.07 | 106881.95 | 112228.07 | 5346.12 | 5.002%
2 | 22158.145 | 21884.577 | 129040.095 | 134112.647 | 5072.552 | 3.931%
3 | 21223.9595 | 24073.0347 | 150264.0545 | 158185.6817 | 7921.6272 | 5.272%
4 | 22576.3555 | 26480.3382 | 172840.41 | 184666.0199 | 11825.6099 | 6.842%
Total | 172840.41 | 184666.0199
Saldo Final | -11825.6099

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Cannoli Intelligence
Mês de início | 2025-08-15
Patrocinador | FECAP

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | [CI]- Cannoli Intelligence
Gerente Responsável |  | Alexandra Christine Silva Raimundo
Data da avaliação |  | 2025-10-26
Histórico da avaliação de riscos
2025-10-26 | Primeira versão da matriz de gestão de riscos elaborada para o projeto Cannoli Intelligence.

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[CI]- Cannoli Intelligence
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Pessoas | Ausência | Como resultado da ausência do Instrutor | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Desenvolvedor Backend (Hebert dos Reis Esteves) | Mitigar | Monitorar logs de execução e validar conexões periodicamente | Restaurar backup do banco e reiniciar o serviço de integração | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.12 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Pessoas | Falta de habilidade | Como resultado da baixa qualidade do treinamento - Falha do instrutor | Pode ocorrer do treinamento não capacitar adequadamente a equipe | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo | Mitigar | Realizar reuniões semanais de acompanhamento e comunicação via canal oficial | Replanejar o cronograma e redistribuir tarefas |  | 0.08
R03 | Pessoas | Expectativas | Como resultado da baixa qualidade do treinamento - Falha do software | Pode ocorrer a identificação de falhas do software que impeçam o adequado atendimento | O lançamento do sistema será cancelado | Analista de Dados (Carlos Augusto | Mitigar | Criar padrão de formatação e validar dados (ETL) antes da carga | Revisar manualmente os dados e refazer cálculos de KPIs |  | 0.16
R04 | Equipamentos | Roubos | Como resultado do roubo do projetor durante o treinamento | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Desenvolvedor Backend (Hebert dos Reis Esteves) | Aceitar | Testar desempenho antes das apresentações e otimizar consultas | Reforçar recursos de hospedagem temporariamente |  | 0.02
R05 | Equipamentos | Quebras | Como resultado da quebra do projetor durante o treinamento | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Desenvolvedor Frontend (José Bento Almeida Gama) | Evitar | Revisar permissões e aplicar autenticação por perfil (admin/cliente) | Restaurar permissões via backup e revisar logs de acesso |  | 0.04
R06 | Equipamentos | Defeito | Como resultado de defeito no projeto durante o treinamento | Pode ocorrer comprometimento do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) | Mitigar | Manter cronograma com folgas e revisar tarefas críticas semanalmente | Redistribuir funções entre desenvolvedores para agilizar entregas |  | 0.16
R07 | Instalações | Falhas | Como resultado de falha na energia elétrica durante o treinamento | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Desenvolvedor Frontend (José Bento Almeida Gama) | Mitigar | Criar roteiro de testes e validar cenários críticos semanalmente | Fazer rollback para versão anterior e corrigir bugs críticos |  | 0.16
R08 | Instalações | Inadequação | Como resultado de problemas no ar condicionado durante o treinamento | Pode ocorrer comprometimento do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) | Mitigar | Congelar escopo até marcos definidos e formalizar mudanças via CR | Repriorizar backlog e adiar itens não críticos |  | 0.16
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[CI]- Cannoli Intelligence
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da ausência do Instrutor | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Desenvolvedor Backend (Hebert dos Reis Esteves) | Atraso no projeto e aumento nos custos | 10000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Monitorar logs de execução e validar conexões periodicamente | Restaurar backup do banco e reiniciar o serviço de integração | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da baixa qualidade do treinamento - Falha do instrutor | Pode ocorrer do treinamento não capacitar adequadamente a equipe | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) |  | 10000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Realizar reuniões semanais de acompanhamento e comunicação via canal oficial | Replanejar o cronograma e redistribuir tarefas
R03 | Como resultado da baixa qualidade do treinamento - Falha do software | Pode ocorrer a identificação de falhas do software que impeçam o adequado atendimento | O lançamento do sistema será cancelado | Analista de Dados (Carlos Augusto) |  | 40000 | 30 | 1 mês de atraso | Criar padrão de formatação e validar dados (ETL) antes da carga | Revisar manualmente os dados e refazer cálculos de KPIs
R04 | Como resultado do roubo do projetor durante o treinamento | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Desenvolvedor Backend (Hebert dos Reis Esteves) |  | 10000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Testar desempenho antes das apresentações e otimizar consultas | Reforçar recursos de hospedagem temporariamente
R05 | Como resultado da quebra do projetor durante o treinamento | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Desenvolvedor Frontend (José Bento Almeida Gama) |  | 10000 | 10 | Dias de atraso na implantação e retrabalho de código | Revisar permissões e aplicar autenticação por perfil (admin/cliente) | Restaurar permissões via backup e revisar logs de acesso
R06 | Como resultado de defeito no projeto durante o treinamento | Pode ocorrer comprometimento do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) |  | 10000 | 15 | Atraso de até duas semanas no cronograma final | Manter cronograma com folgas e revisar tarefas críticas semanalmente | Redistribuir funções entre desenvolvedores para agilizar entregas
R07 | Como resultado de falha na energia elétrica durante o treinamento | Pode ocorrer atraso na conclusão do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Desenvolvedor Frontend (José Bento Almeida Gama) |  | 5000 | 3 | Pequenos atrasos em testes e correções de bugs | Criar roteiro de testes e validar cenários críticos semanalmente | Fazer rollback para versão anterior e corrigir bugs críticos
R08 | Como resultado de problemas no ar condicionado durante o treinamento | Pode ocorrer comprometimento do treinamento | Equipe não estará capacitada para o lançamento do sistema | Gerente de Projeto (Alexandra Christine Silva Raimundo) |  | 10000 | 7 | Atraso por replanejamento de escopo e revalidação de entregas | Congelar escopo até marcos definidos e formalizar mudanças via CR | Repriorizar backlog e adiar itens não críticos
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16 | [8 empty] | 0 | 0
R17 | [8 empty] | 0 | 0
R18 | [8 empty] | 0 | 0
R19 | [8 empty] | 0 | 0
R20 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250