## Matriz GUT
Risco Identificado | Função NIST | Gravidade (G) | Urgência (U) | Tendência (T) | Cálculo GxUxT | Criticidade | Ação/Mitigação Recomendada
Vazamento de dados sensíveis | Protect | 5 | 5 | 5 | 125 | Crítico | Criptografia AES-256 + TLS 1.3 + IAM/MFA
Ataques de força bruta em login | Detect / Protect | 4 | 4 | 5 | 80 | Alto | Rate limiting, Captcha e bloqueio após tentativas
SQL Injection | Protect | 4 | 4 | 4 | 64 | Alto | ORM, prepared statements e sanitização de inputs
Indisponibilidade por DDoS | Detect / Respond | 4 | 3 | 4 | 48 | Alto | WAF, rate limiting e monitoramento de tráfego
Usuário interno mal-intencionado | Identify / Protect | 3 | 2 | 4 | 24 | Médio | RBAC, auditoria de logs e segregação de funções
Falha em backup/restauração | Recover | 4 | 3 | 3 | 36 | Baixo | Testes periódicos de backup e redundância
Lacunas de preenchimento em dados críticos | Identify | 3 | 4 | 4 | 48 | Médio | Regras de validação e auditoria de dados no backend
Falhas de integração com APIs externas | Protect | 3 | 3 | 4 | 36 | Médio | Autenticação segura (tokens), logs e testes automatizados
Letra | Significado | Descrição
G | Gravidade | Impacto no negócio/segurança
U | Urgência | Quão rápido precisa agir
T | Tendência | Chance de piorar/ocorrer
GxUxT | Prioridade | Define a criticidade final